# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА БАТАЙСКА

пл. Ленина, 3,									тел.: (86354) 5-81-63, 5-81-64

г. Батайск, 346880			                                                                       E-mail: tikbataysk@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 года    								   № 5 - 1

город Батайск

Об утверждении Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии города Батайска по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 22 мая 2016 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия города Батайска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии города Батайска по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22  22 мая 2016 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии С.Н. Драгомирову.

Председатель комиссии						   С.Н. Драгомирова

Секретарь комиссии							   Н.Е. Сизых

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной

избирательной комиссии

города Батайска

от 26 февраля 2016 года № 5 - 1

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии города Батайска по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва

од одномандатному избирательному округу № 22

22 мая 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Мероприятия по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |  |
| 1.1 | Проведение уточнения сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | Январь – февраль 2016 года | Доценко Е.А., Сизых Н.Е. |
| 1.2 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, в соответствии со сроками установленными действующими нормативными правовыми актами | Сизых Н.Е. Ребриева К.В. |
| 1.3 | Принятие решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее, чем через 15 дней, а в период избирательной кампании – 5 дней со дня окончания срока приема предложений | Драгомирова С.Н., Сизых Н.Е. |
| 1.4 | Направление в Избирательную комиссию Ростовской области (далее – ИК РО) решения ТИК о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК вместе с документами по каждому кандидату, которого предлагается зачислить в резерв или отклонить от зачисления | Не позднее, чем через 15 дней, а в период избирательной кампании – 5 дней со дня окончания срока приема предложений | Сизых Н.Е. Ребриева К.В. |
| Раздел 2. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | в соответствии с календарным планом | Драгомирова С.Н., Доценко Е.А., Сизых Н.Е., члены ТИК |
| 2.2 | Информирование избирателей посредством опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) о начале избирательной кампании по выборам депутатов Батайской городской Думы шестого созыва (далее – выборы) | Март 2015 года (после официального опубликования решения Батайской городской Думы о назначении выборов) | Маслов А.Н., Сизых Н.Е. |
| 2.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | Весь период избирательной кампании (далее – весь период) | Драгомирова С.Н. Рабочая группа Территориальной избирательной комиссии города Батайска по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссией и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (далее – Рабочая группа) |
| 2.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Сизых Н.Е., Рабочая группа |
| 2.5 | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования | Драгомирова С.Н., Сизых Н.Е., Доценко Е.А., Ребриева К.В. |
| 2.6 | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях ТИК | Весь период | Члены ТИК |
| 2.7 | Осуществление контроля в сфере взаимодействия с общественными организациями инвалидов в целях реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период | Крючкова Т.В., Ревенко И.Н. |
| 2.8. | Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории муниципальных образований Дубовского района. | Весь период | Крючкова Т.В., Ревенко И.Н. |
| Раздел 3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия УИК в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | Весь период | Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Андреев А.П., главный бухгалтер ТИК |
| 3.2 | Организация работы по подготовке к использованию и использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период выборов | Весь период | Щербакова Т.С., системный администратор |
| 3.3 | Организация информационно-разъяснительной деятельности по вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период | Доценко Е.А., Крючкова Т.В., Ревенко И.Н. |
| 3.4 | Обучение членов УИК, резерва кадров составов УИК | Весь период (по отдельному плану) | Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Андреев А.П., главный бухгалтер ТИК |
| 3.5 | Оказание правовой, методической помощи УИК в подготовке и проведении дня голосования | Весь период | Драгомирова С.Н., Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Андреев А.П. Щербакова Т.С., главный бухгалтер ТИК |
| 3.6 | Разработка и издание методических пособий, памяток для организаторов и участников выборов | Весь период | Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Андреев А.П. Щербакова Т.С., главный бухгалтер ТИК |
| 3.7 | Организация обучающих семинаров с участниками избирательного процесса | март - апрель 2016 года | Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Андреев А.П. Щербакова Т.С., главный бухгалтер ТИК |
| 3.8 | Организация обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, и др.) | Весь период | Крючкова Т.В., Ревенко И.Н., Титаренко О.Н. |
| 3.9 | Взаимодействие с правоохранительными и иными органами по вопросам обеспечения законности, общественной безопасности, охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов | Весь период | Драгомирова С.Н., Сизых Н.Е. |
| 3.10 | Обеспечение взаимодействия с городской рабочей группой по оказанию содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Батайск в организации и подготовке выборов | Весь период | Драгомирова С.Н., Сизых Н.Е. |
| 3.11 | Обобщение сведений о результатах контроля за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | Весь период | Доценко Е.А., Крючкова Т.В. |
| 3.12 | Выезд членов ТИК города Батайска в участковые избирательные комиссии в целях оказания и организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | Весь период | Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Андреев А.П. главный бухгалтер ТИК |
| 3.13 | Обеспечение участковых избирательных комиссий печатной продукцией, изготавливаемой на дополнительные выборы депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | Апрель – май 2016 года | Ревенко И.Н., Маслов А.Н. |
| 3.14 | Обеспечение участковых избирательных комиссий города Батайска необходимым технологическим оборудованием на дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | май 2016 года | Ревенко И.Н., Сизых Н.Е. |
| 3.15 | Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиям и Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | март – май 2016 года | Сизых Н.Е., Доценко Е.А, члены ТИК – кураторы УИК |
| 3.16 | Разработка схемы связи ТИК с участковыми избирательными комиссиями 22 мая 2016 года | до 1 мая 2016 года | Н.Е. Сизых |
| 3.17 | Передача участковым избирательным комиссиям специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней на дополнительным выборам депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | май 2016 года | Н.Е. Сизых |
| 3.18 | Подготовка текущей информации для Избирательной комиссии Ростовской области о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | Весь период | Сизых Н.Е., Ребриева К.В. |
| 3.19 | Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | 22 мая 2016 года | Сизых Н.Е., Члены ТИК |
| 3.20 | Контроль за выполнением участковыми избирательными комиссиями Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | Весь период | Сизых Н.Е., Мирошникова В.С. |
| 3.21 | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах | Вест период подготовки и проведения выборов | Е.А. Доценко И.Н. Ревенко |
| 3.22 | Обеспечение ввода в ГАС «Выборы» данных о проголосовавших досрочно | В сроки, установленные постановлениями ЦИК РФ | Сизых Н.Е., Щербакова Т.С. |
| 3.23 | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов 22 мая 2016 года | май 2016 года | Сизых Н.Е., Ревенко И.Н., Щербакова Т.С. |
| 3.24 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий с помощью Интернет-технологий | апрель 2016 года | Сизых Н.Е., Маслов А.Н. |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение работы «Горячей линии» связи с избирателями по вопросам подготовки и проведения выборов | В соответствии с отдельным решением | Драгомирова С.Н., Маслов А.Н. |
| 4.2 | Организация печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения и итогов избирательной кампании | Весь период | Сизых Н.Е., Крючкова Т.В. |
| 4.3 | Подготовка и размещение на официальном сайте ТИК города Батайска информационных сообщений о ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Бруева Т.А., Крючкова Т.В., Маслов А.Н. |
| 4.4 | Оформление информационных стендов, «уголков избирателя» в библиотеках, медицинских учреждениях, помещениях общественных организаций инвалидов для информирования избирателей о предстоящих выборах | Март - май 2016 года | Члены ТИК |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий по повышению правовой культуры и избирательной активности участников избирательного процесса при проведении выборов | В соответствии с отдельным решением | Члены ТИК |
| 4.6 | Взаимодействие с представителями средств массовой информации, полиграфических организаций по вопросам их участия в подготовке и проведении выборов | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных действий | Драгомирова С.Н., Сизых Н.Е. |
| 4.7 | Акция для впервые голосующих избирателей | Май 2015 года | Сизых Н.Е., главный бухгалтер ТИК |
| Раздел 5. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 5.1 | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | В соответствии с календарным планом, не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Драгомирова С.Н., Доценко Е.А., главный бухгалтер ТИК |
| 5.2 | Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из окружного бюджета на подготовку и проведение выборов | Весь период | Доценко Е.А., Контрольно-ревизионная служба |
| 5.3 | Проверка отчетов и финансовых документов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | май - июнь 2015 года | Доценко Е.А., Контрольно-ревизионная служба |
| 5.4 | Представление в Батайскую городскую Думу финансового отчета ТИК о расходовании денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Драгомирова С.Н., главный бухгалтер ТИК |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка аналитической материалов и статистики по результатам дополнительных выборов депутата Батайской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 | 23 мая 2016 года | Драгомирова С.Н., Доценко Е.А., Сизых Н.Е., Члены ТИК |
| 6.2 | Прием документов от участковых избирательных комиссий об итогах голосования | 22 - 23 мая 2016 года | Сизых Н.Е., члены ТИК |
| 6.3 | Подготовка обобщенной информации о ходе подготовки и проведения выборов | май 2016 года | Доценко Е.А., Сизых Н.Е., |
| 6.4 | Анализ работы ТИК с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | май 2016 года | Драгомирова С.Н., Сизых Н.Е. |
| 6.5 | Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив | июнь – июль 2016 года | Сизых Н.Е., главный бухгалтер ТИК |
| 6.6 | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Ростовской области | Е.А, Доценко, Н.Е. Сизых |

Секретарь комиссии																	Н.Е. Сизых