ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА БАТАЙСКА

пл. Ленина, 3,				тел.: (86354) 5-81-63

г. Батайск, 346880			E-mail: tikbataysk@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа2020 года     						№201 - 2

город Батайск

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии города Батайска по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия города Батайска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября 2020 года» (приложение).

- Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Батайска.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии города Батайска О.Ф. Алтухова.

Председатель комиссии						         Ю.Н. Радачинский

Секретарь комиссии							          О.Ф. Алтухова

Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

города Батайска

от12 августа 2020 г. №201 - 2

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии города Батайска по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ростовской области

в единый день голосования 13 сентября 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | В соответствии с календарным планом | О.Ф. Алтухова, члены ТИК Батайска |
| 1.2. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Весь период | О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева, члены ТИК Батайска |
| 1.3. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса | В установленные законом сроки (при поступлении жалобы) | О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева, члены ТИК Батайска |
| 1.4. | Подготовка информации дляИК РО о ходе подготовки выборов Губернатора Ростовской области | Весь период (в соответствии с запросом ИК РО) | О.Ф. Алтухова, члены ТИК Батайска по направлению деятельности |
| 1.5. | Проведение семинара-совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Август 2020 г. | Ю.Н. Радачинский О.Ф. Алтухова |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиямгорода Батайска в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования13 сентября 2020 года | Весь период | Ю.Н.Радачинский, О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева, члены ТИК Батайска |
| 2.2. | Выезд членов ТИК Батайска в участковые избирательные комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Весь период | Т.А. Бруева, члены ТИК Батайска по направлению деятельности |
| 2.3. | Обеспечение УИК города Батайска печатной продукцией, изготавливаемой на выборы Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Август-сентябрь 2020 г. | О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева, члены ТИК Батайска |
| 2.4. | Обеспечение УИКгорода Батайска необходимым технологическим оборудованием на выборы Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Август-сентябрь 2020 г. | Т.А. Бруева, О.Ф. Алтухова, А.В. Молчанов |
| 2.5. | Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиямиКалендарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Август - сентябрь 2020 г. | Ю.Н.Радачинский, О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева |
| 2.6. | Разработка схемы связи с ТИК и УИК в единый день голосования 13 сентября 2020 года | сентябрь 2020 г. | Т.А. Бруева О.Ф. Алтухова |
| 2.7. | Передача УИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Сентябрь 2020 г. | Т.А. Бруева О.Ф. Алтухова члены ТИК Батайска |
| 2.8. | Подготовка текущей информации для Избирательной комиссии Ростовской области о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | Весь период | О.Ф. Алтухова |
| 2.9. | Прием информации о ходе голосования из УИК по выборам Губернатора Ростовской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года | 11, 12, 13 сентября 2015 г. | О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева члены ТИК |
| 2.10. | Проведение обучающего семинара с УИК | Август 2020 г. | Ю.Н.Радачинский, О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева |
| 2.11. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах | Весь период подготовки и проведения выборов | Ю.Н.Радачинский, О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева |
| 2.12. | Обеспечение ввода в ГАС «Выборы» данных о проголосовавших досрочно | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | О.Ф. Алтухова, Т.С. Щербакова |
| 2.14. | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов в единый день голосования13 сентября 2020 года | Сентябрь 2020 г. | О.Ф. Алтухова, В.В. Филиппова, Т.С. Щербакова |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в печатных и электронных СМИ тематических материалов о просветительских и социально-значимых мероприятиях | Весь период | О.Ф. Алтухова, А.В. Молчанов |
| 3.2. | Организация и проведение конкурса социальных проектов "Если бы я стал губернатором" | Август - сентябрь 2020 г. | Т.А. Бруева |
| 3.3. | Организация и проведение конкурса фотографий «Пойдём на выборы!» | Август - сентябрь 2020 г. | Т.А. Бруева |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса «Я рисую выборы!» |  |  |
| 3.5. | Акция для впервые голосующих избирателей | Сентябрь 2020 г. | О.Ф. Алтухова |
| 3.6. | Организация и обеспечение работы телефонной «горячей линии» связи с избирателями | Август- сентябрь 2020 г. | О.Ф. Алтухова |
| 3.7. | Участие в волонтерской акции «Дорога на выборы» | Сентябрь 2020 г. | Т.А. Бруева, И.Н. Ревенко |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов 13 сентября 2020 года | Сентябрь 2020 г. | О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева |
| 4.2. | Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года | (в соответствии с отдельным планом подготовки сборника) | О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева |
| 4.3. | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков, направление результатов обобщения в УИК, с целью исключения аналогичных недостатков в дальнейшей работе комиссий | В период и по окончании избирательной кампании | Ю.Н. Радачинский, О.Ф. Алтухова, Т.А. Бруева |
| 4.4. | Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | Июль - сентябрь 2020 г. | Ю.Н. Радачинский, Е.А. Проник |
| 4.5. | Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив | Ноябрь-декабрь 2020 г. | О.Ф. Алтухова |
| 4.6. | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации | В сроки, установленные Областным законом | Ю.Н. Радачинский, О.Ф. Алтухова |

Секретарь комиссии															О.Ф. Алтухова